Дорожная карта внедрения Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО на 2016-2017 гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |
| 1. | Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | | |
| 1.1 | Организация процесса внедрения в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». | июнь 2016 г. | Определение функционала специалистов для проведения апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» |
| 1.2 | Организация областных семинаров и совещаний по вопросам внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». | ежеквартально 2016-2017 г. | Проведение семинаров и совещаний по вопросам внедрения профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» |
| 2. | Создание организационного обеспечения реализации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | | |
| 2.1. | Создание в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО координационной группы, обеспечивающей внедрение профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | май 2016 | Работа координационной группы |
| 2.2 | Организация работы пилотной площадки для проведения апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на базе ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО. | 2016-2017 г.г. | Создание пилотной площадки для проведения апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на базе ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО |
| 2.4 | Разработка локальных нормативных актов, закрепляющих требования к квалификации педагога дополнительного образования, соответствующих задачам ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО и его деятельности. | до конца 2016 г. | Утверждение Положения о профессиональном стандарте педагога дополнительного образования с описанием обобщенных трудовых функций; утверждение должностных инструкций педагога дополнительного образования, старшего педагога дополнительного образования, педагога-организатора, методиста;  Утверждение Положения о системе оплаты труда в соответствии с профстандартом;  внесение изменений в трудовые договоры в соответствии с профстандартом. |
| 2.4 | Сбор сведений для мониторингового исследования апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | 2016-2017 г.г. | Проведение мониторингового исследования апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» |
| 3. | Создание кадрового обеспечения реализации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | | |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации сотрудников ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО по вопросам реализации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | До конца 2017 г. | Повышение квалификации сотрудников ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО по вопросам реализации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» на уровне учредителя |
| 4. | Создание информационного обеспечения реализации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | | |
| 4.1 | Обеспечение участия методистов, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, задействованных в апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в методических совещаниях (в виде семинаров, вебинаров, селекторных совещаний). | Ежеквартально | Участие методистов, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, задействованных в апробации профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в методических совещаниях (в виде семинаров, вебинаров, селекторных совещаний). |
| 4.3 | Создание на сайте ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО постоянно действующего информационного ресурса по вопросам апробации профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | С сентября 2016 г. | Размещение информации на сайте ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» по вопросам апробации профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» |
| 4.4. | Проведение обсуждение результатов апробации профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Декабрь 2017 г | Педсовет |
| 4.5. | Подготовка отчета о внедрении профстандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО | Декабрь 2017 г | Отчет |